Утверждено

Заведующая

МДОУ «ДСКВ№59»д.Новое Девяткино

_______________/О.А.Кузенкова/

Приказ № 128 от 14.10. 2013года

ПЛАН-ГРАФИК

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДГОТОВКИ К ВВЕДЕНИЮ   ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ в МДОУ «ДСКВ№59» д.Новое Девяткино  на 2013 - 2014 гг.

| № п/п | Направления деятельности | Мероприятия | Дата | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно –правовое обеспечение введения ФГОС ДО | Сформировать банк нормативно – правовых документов федерального, регионального, районного уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС дошкольного образования | до 25.10.13г. | Лисовская Н.Б. |
|  |  | Привести локальные акты ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования (Устав, приказы, должностные инструкции сотрудников, положения, договоры и др.) и довести их до сведения заинтересованных лиц | до конца 2014года | Кузенкова О.А. |
|  |  | Разработать на основе ФГОС ДО основную образовательную программу дошкольного образования, разместить её на сайте ДОУ | до января 2015г. | Рабочая группа педагогов ДОУ, Лисовская Н.Б. |
| 2. | Информационно –организационное обеспечение введения ФГОС ДО | Создать рабочую группу в ДОУ по подготовке учреждения к введению ФГОС дошкольного образования | до 15.10.2013г | Заведующая |
|  |  | Организовать изучение ФГОС ДО членами рабочей группы и педагогическим коллективом | с ноября 2013 по март 2014г. | Зам.зав.по ВР, Руководит.стр.подр. |
|  |  | Разработать и утвердить план –график мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФГОС ДО в ДОУ | до 25.10.2013г | Рабочая группа педагогов ДОУ, Лисовская Н.Б. |
|  |  | Провести мониторинг уровня готовности ДОУ( предметной среды и коллектива) к введению ФГОС ДО | апрель –май 2014г. | Рабочая группа педагогов ДОУ |
|  |  | Организовать обсуждение примерной основной образовательной программы дошкольного образования ( по презентации) | Ноябрь – декабрь 2013г | Рабочая группа педагогов ДОУ |
|  |  | Разработать проект основной образовательной программы дошкольного образования в ДОУ в соответствии с ФГОС и примерной ОП (дополнения, целевой раздел, содержательный раздел) | До конца уч. года | Рабочая группа педагогов ДОУ |
|  |  | Провести информирование трудового коллектива ДОУ о введении ФГОС ДО в системе образования Ленинградской области | 30.10.2013г. | Заведующая, зам.зав.по ВР |
|  |  | Провести разъяснительную работу с родителями о введении ФГОС ДО в форме родительского собрания, сообщений на информационных стендах, на сайте. | С декабря 2013г.- май 2014г. | Заведующая Зам.зав.по ВР |
|  |  | Привлечь наших социальных партнеров к обсуждению и проектированию основной общеобразовательной программы ДО | Весь период. | Заведующая |
|  |  | Организовать работу ПМПК по набору детей с ОВЗ в группы в соответствии с ФГОС дошкольного образования | Март 2014г | Зам.зав.по ВР |
|  |  | Информировать общественность через Информационный Бюллетень МО «Новодевяткинское сельское поселение» о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на работу в условиях ФГОС ДО | До конца 2014г | Заведующая |
|  |  | Обеспечить публичную отчетность ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО | В течение уч.года | Заведующая |
|  |  | Организовать административный контроль за реализацией ФГОС ДО | В течение уч.года | Заведующая Зам.зав.по ВР |
| 3. | Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО | Провести диагностику образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ДОУ | Февраль 2014г | Зам.зав.по ВР Ст.воспитатель |
|  |  | Организовать поэтапное повышение квалификации педагогов ДОУ (особенно структурное подразделение) на базе организаций ДПО | В течение всего переходного периода | Зам.зав.по ВР Ст.воспитатель |
|  |  | Провести инструктивно – методические совещания и обучающие семинары по вопросам введения ФГОС для педагогов ДОУ | В течение всего уч.года | Зам.зав.по ВР Ст.воспитатель |
|  |  | Провести консультации, семинары – практикумы, мастер - классы для педагогов по вопросам реализации основной образовательной программы в контексте ФГОС ДО | В течение всего уч.года | Зам.зав.по ВР Ст.воспитатель |
|  |  | Организовать участие различных категорий педагогических работников в районных семинарах, конференциях по вопросам введения ФГОС | В течение всего уч.года | Зам.зав.по ВР Ст.воспитатель |
|  |  | Провести педагогический совет по проблеме введения и реализации ФГОС ДО | Март - апрель 2014г | Зам.зав.по ВР Ст.воспитатель |
|  |  | Провести индивидуальное консультирование педагогов по вопросам введения ФГОС ДО и психолого –педагогического сопровождения детей в период введения стандартов. | В течение всего уч. года | Зам.зав.по ВР Ст.воспитатель Приглашенный специалист |
| 4. | Финансово –экономическое Обеспечение ФГОС ДО | Подготовить локальные акты (приказы) по расходованию ФОТ ( в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования) |  | Заведующая |
| 5. | Материально –техническое Обеспечение ФГОГС ДО | Привести материально –техническую базу ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО: оснащение образовательного процесса в ДОУ современными материально-техническими и информационными ресурсами (интерактивные доски, столы с интерактивными досками, ТСО для вебинаров, видеоконференций); | В течение всего уч.года | Заведующая Завхоз |
|  |  | Обеспечить реализацию требований ФГОС ДО к развивающей предметно – пространственной среде групп и участка | В течение всего уч.года | Заведующая Зам.зав.по ВР Завхоз |
|  |  | Сформировать учебно – методический комплекс в соответствии с ФГОС ДО | В течение всего уч.года | Зам.зав.по ВР |
|  |  | Обеспечить соответствие материально – технической базы действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников | В течение всего уч.года | Заведующая Зам.зав по безопасности |
| 6. | Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной системе ДОУ | Степень освоения педагогами новой образовательной программы | Октябрь 2014 | Заведующая Зам.зав по ВР Руководит.стр.подр. |
|  |  | Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами | Весь период | Заведующая Завхоз |
|  |  | Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС | Август 2014 | Заведующая |
|  |  | Соответствие основной образовательной программы ДОУ ФГОС ДО | январь-август 2014г | Заведующая Зам.зав по ВР Руководит.стр.подр. |